## Painel
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SPRINT | GROOMING | PLANNING | DAILY | REVIEW | RETROSPECT | Planned | Burned | Defects | Retrab | Quality Defect | Backlog Groomed | Velocity | Burned | Hmg Defect
| >= 90% | >= 90% | >= 90% | >= 90% | >= 90% | >= 1 | >= 1 |  | <= 20% | <= 10% | >= 1 | >= 1 | > 90% | <= 5%
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0% |  | 2 | 1 | 100% | NA
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 24 | 1 | 0% |  | 2 | 0.53333 | 57.14% | NA
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 79 | 58 | 2 | 0% |  | 2 | 2.4167 | 73.42% | NA
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 76 | 74 | 0 | 0% |  | 2 | 1.2759 | 97.37% | NA
5 | 3 | 3 | 3 |  |  | 51 |  |  |  |  | 2
6
7
8

## Release Burn
Projeto: | TransPay
Cont Original
Estimativa Inicial | 265 | 6
Estimativa Atualizada | 304 | 7
Sprint | Trend Original | New Trend | Homologado | UAT Complete | Work Remaining | Build Complete | Out of Plan | Inicio Previsto
Original Estimate | 265 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0
Sprint 0 | 220.8333 | 221.5714 | 265 | 0 | 265 |  |  | 2019-12-23
Sprint 1 | 176.6667 | 178.1429 | 265 | 45 | 220 | 45 |  | 2020-01-06
Sprint 2 | 132.5 | 134.7143 | 220 | 24 | 196 | 24 |  | 2020-01-20
Sprint 3 | 88.3333 | 91.2857 | 196 | 58 | 138 | 58 |  | 2020-02-03
Sprint 4 | 44.1667 | 47.8571 | 138 |  | 64 | 74 | -27 | 2020-02-17
Sprint 5 | 4.2633e-14 | 4.4286 |  |  | 13 | 51 | -39 | 2020-03-09
Sprint 6 | -44.1667 | -39 |  |  | 13 |  |  | 2020-03-23
-39
Sprint 1 - Transpay | 45 | 2020-01-06 | 2020-01-17 | CONCLUIDA
Sprint 2 - Transpay | 24 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | CONCLUIDA
Sprint 3 - Transpay | 58 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | CONCLUIDA
Sprint 4 - Transpay | 74 | 2020-02-17 | 2020-03-06 | CONCLUIDA
Sprint 5 - Transpay | 37 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | EM ANDAMENTO | Entraram 4 histórias (12 pontos)
Sprint 6 - Transpay | 83 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | AGUARDANDO INÍCIO | 2 histórias = 13 pontos. Será incluído outras histórias. Aguardando grooming + pontuação destas histórias. Prazo: 20/03.
Sprint 7 - Transpay | 47 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | AGUARDANDO INÍCIO
52.5714
Formulas:
Inicio Previsto = [Inicio Previsto, row below]-14
Inicio Previsto = [Inicio Previsto, row above]+21
Atual
MVP

## Velocidade
SPRINT | TOTAL STORY POINTS | DATA INICIO | DATA FIM | STATUS
Sprint 1 | 18 | 2020-02-28 | 2020-03-12 | CONCLUIDA
Sprint 2 | 32 | 2020-03-13 | 2020-03-26 | CONCLUIDA
Sprint 3 | 47 | 2020-03-27 | 2020-04-09 | CONCLUIDA
Sprint 4 | 33 | 2020-04-10 | 2020-04-24 | CONCLUIDA
Sprint 5 | 88 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | CONCLUIDA
Sprint 6 | 56 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | CONCLUIDA
Sprint 7 | 63 | 2020-05-27 | 2020-06-09 | CONCLUIDA
Sprint 8 | 67 | 2020-06-10 | 2020-06-23 | CONCLUIDA
Sprint 9 | 94 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | CONCLUIDA
Sprint 10 | 106 | 2020-07-09 | 2020-07-23 | CONCLUIDA
Sprint 11 | 158 | 2020-07-24 | 2020-08-06 | CONCLUIDA
Sprint 12 | 143 | 2020-08-07 | 2020-08-20 | CONCLUIDA
Sprint 13 | 231 | 2020-08-21 | 2020-09-03 | CONCLUIDA
Sprint 14 | 147 | 2020-09-04 | 2020-09-17 | CONCLUIDA
Sprint 15 | 125 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | CONCLUIDA
Sprint 16 | 113 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | CONCLUIDA
Sprint 17 | 90 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | CONCLUIDA
Sprint 18 | 111 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | CONCLUIDA
Sprint 19 | 252 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | EM ANDAMENTO
Sprint 1 | 17 | 2020-04-27 | 2020-05-08 | CONCLUIDA
Sprint 2 | 52 | 2020-05-11 | 2020-05-22 | CONCLUIDA
Sprint 3 | 44 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | CONCLUIDA
Sprint 4 | 26 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | CONCLUIDA
Sprint 5 | 44 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | CONCLUIDA
Sprint 6 | 50 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | CONCLUIDA
Sprint 7 e 8 | 67 | 2020-07-20 | 2020-08-07 | CONCLUIDA
Sprint 9 e 10 | 153 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | CONCLUIDA
Sprint 11 e 12 | 133 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | CONCLUIDA
Sprint 13 | 136 | 2020-09-08 | 2020-09-18 | CONCLUIDA
Sprint 14 | 188 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | CONCLUIDA
Sprint 15 | 170 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | CONCLUIDA
Sprint 16 | N/A | 2020-10-19 | 2020-10-30 | HOMOLOGAÇÃO
Sprint 17 | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-13 | HOMOLOGAÇÃO
Sprint 18 | N/A | 2020-11-16 | 2020-11-27 | HOMOLOGAÇÃO

## Velocity Chart (hidden)
Projeto: | Troca
Status: | CODE REVIEW
Release Burndown - Projeto Troca
Estimativa do Projeto: | #REF!
Sprint | Commitment | Work Completed
Original Estimate | #REF! | 0
Sprint 1 | #REF! | #REF!
Sprint 2 | #REF! | #REF!
Sprint 3 | #REF! | #REF!
Sprint 4 | #REF! | #REF!
Sprint 5 | #REF! | #REF!
Sprint 6 | #REF! | #REF!
Sprint 7 | #REF! | #REF!
Sprint 8 | #REF! | #REF!

## Blocks (hidden)
Block | Resposta | Status | ID | História
Como será apresentado? Por popup ou modal? No caso de popup devemos avisar o cliente de que deve desbloquear os popups e teremos que testar em varios navegadores para certificar que a chamada é portada para todos eles. | Pop-up. Chrome, Firefox, Safari, IE11 | OK
A conexão terá que ter portabilidade para Android e IOS, ou seja, teremos que testar mobile? | Testaremos apenas a versão mobile do site. APP não entra no escopo do projeto. | OK
Existe uma lista de possiveis fraudes? A PayPal fornecerá massa para esse teste? | A princípio, não faz parte do escopo o teste de cenários de fraude. | OK
Como a Netshoes tratará esses clientes marcados como fraudes? ou isso não será responsabilidade da nethoes? | Temos dois tipos de retorno da PayPal: Pagamento Aprovado ou Reprovado. Caso o retorno seja reprovado, os pedidos deverão ser direcionados para a equipe de recuperação de venda da Netshoes | OK
Aqui no Brasil o paypal pode fazer débitos em conta correntes! O contrato estabelicido com a paypal mexico permitira essa modalidade ou somente cartões de crédito?
Como será a interação de disputas da netshoes e cliente? isso será interno no paypal ou a netshoes também irá intervir junto ao cliente? | A PayPal assume o risco de inadimplência. Ou seja, qualquer problema de pagamento é tratado pela PayPal. | OK
No documento ainda falta definição de campos do TBD
Existe alguma definição de timeout para conexão?
Existe alguma definição de tempo de resposta para testarmos performance?